第三轮国家蚕豆(冬播)品种区域试验实施方案

（2009-2011年）

一、试验目的

通过国家冬蚕豆品种区域试验，鉴定各单位选育和引进的冬蚕豆品种（系）在不同条件下的适应性、生产力与商品性，从中筛选出符合出口和加工需要的冬蚕豆品种，为国家冬蚕豆优良品种鉴定、推广提供科学依据。

二、参试品种（系）、编号及供种单位

| 编号 | 品种（系）名称 | 供种单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 苏03010 | 江苏沿江地区农科所 | 汪凯华 |
| 02. | 苏03005 | 江苏沿江地区农科所 | 汪凯华 |
| 03. | 云豆853 | 云南农科院作物所 | 王丽萍 |
| 04. | 云豆690 | 云南农科院作物所 | 王丽萍 |
| 05. | 成胡16号 | 四川农科院作物所 | 余东梅 |
| 06. | 成胡15号 | 四川农科院作物所 | 余东梅 |

三、参试单位、试点及负责人

| 编号 | 参试单位 | 试点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 云南省农科院作物所 | 云南昆明 | 包世英 |
| 02. | 四川省农科院作物所 | 四川成都 | 余东梅 |
| 03. | 西昌学院科技处 | 四川西昌 | 华劲松 |
| 04. | 重庆市农科院特作所 | 重庆永川 | 张继君 |
| 05. | 湖北省农科院作物所 | 湖北武汉 | 万正煌 |
| 06. | 江苏省沿江地区农科所 | 江苏如皋 | 汪凯华 |

四、试验设计

1.本轮区试不设统一对照，以参试品种的平均产量作为参考对照进行统计分析。

2.本轮区试于2008-2010年进行，2010年区域试验与生产试验同步进行。

3.试验随机区组排列，重复3次。小区面积10m2(2m×5m)。条播，行长5m，行距40cm，5行区。各试点根据当地生产情况确定留苗密度（一般留苗12.5万株/公顷）。

4.田间管理略高于大田水平，产量结果进行变量分析。

5.2010年试验收获后，各试点每品种取样（精选）300g寄主持单位，供分析鉴定。

五、田间管理

1.选地势平坦，茬口一致，地力均匀，并有灌溉条件保证的旱肥地作为试验地。

2.选当地适宜播种期播种，播种时要求深浅一致、均匀。生育期间加强田间管理和病虫草害防治。

3.成熟后分小区及时收获、脱粒、晾晒。

六、供种

蚕豆（冬播）试验种子每年由育种单位提供，并于9月底之前寄送各试点。

七、田间记载和室内考种

1.田间管理：整地质量、施肥、灌水、中耕除草、病虫草害防治等。

2.生育期：播种期、出苗期、开花期、成熟期等。

3.形态特征：花色、荚色、粒色、粒型等。

4.经济性状：株高、主茎分枝数、荚长、单株荚数、荚粒数、百粒重、产量等。

八、试验总结

1.各试点按统一的实施方案进行，品种（系）编号、顺序不得随意变更。

2.试验资料按统一格式A4填写（详见附表）。

3.试验的计量单位统一为g，kg，cm，m，m2，hm2。

4.加强田间观察记载，及时完成数据核对、数据处理和试验总结。

5.年度试验结束后，及时完成书面总结，并附试点试验期间的气象资料，于每年9月30日前寄送主持单位，逾期不能参加汇总的试点将视为报废试点，取消下年试验资格。

6.试验总结注明试验负责人、试验记载人、报告执笔人姓名。