第三轮国家青稞品种区域试验实施方案

（2009-2011年）

一、试验目的

通过国家青稞品种区域试验，鉴定各单位选育的青稞新品种（系）在不同条件下的适应性、抗病性及生产力，从中筛选高产优质的青稞品种，为国家青稞品种鉴定、推广提供科学依据。

二、参试品种（系）编号

| 品种（系）编号 | 品种（系）编号 |
| --- | --- |
| QK03-01 | QK03-06 |
| QK03-02 | QK03-07 |
| QK03-03 | QK03-08 |
| QK03-04（CK） | QK03-09 |
| QK03-05 | QK03-10 |

三、参试单位、试点及负责人

| 编号 | 区试单位 | 试点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 甘肃省甘南州农科所 | 甘肃合作 | 刘梅金 |
| 02. | 青海省农科院作物所 | 青海西宁 | 吴昆仑 |
| 03. | 青海省互助县农技站 | 青海互助 | 蔡有华 |
| 04. | 青海省海北州农科所 | 青海海北 | 马长寿 |
| 05. | 西藏农牧科学院农业所 | 西藏拉萨 | 雄奴塔巴 |
| 06. | 四川省阿坝州农科所 | 四川马尔康 | 张云书 |
| 07. | 四川省甘孜州农科所 | 四川道浮 | 冯继林 |
| 08. | 云南省迪庆州农科所 | 云南迪庆 | 闵 康 |

四、试验设计

1.试验于2009-2011年进行，2011年生产试验与区域试验同步进行。

2.随机区组排列，重复3次。试验小区面积10m2(2m×5m)。条播，行距20cm，播种深度3-5cm，各试点根据当地生产情况确定播种密度（一般基本苗控制在300-375万株/公顷）。

3.田间管理略高于大田水平，产量结果进行变量分析。

4.2010年试验收获后，各试点每品种取样（精选）150g寄主持单位，供分析鉴定。

五、田间管理

1.选地势平坦，茬口一致，地力均匀，并有灌溉条件保证的旱肥地作为试验地。

2.选当地适宜播种期播种，精细管理，播种深浅一致、均匀。生育期间加强田间管理和病虫草害防治。

3.成熟后及时收获、脱粒、晾晒。

六、供种

1．青稞区试2009年提供试验种子，2010年、2011年试验用种请各试点自留。

2．试验采用统一编号，匿名制管理，3年不变。

七、田间记载和室内考种

1.田间管理：整地质量、施肥、灌水、中耕除草、病虫草害防治等。

2.生育期：播种期、出苗期、分蘖期、拔节期、抽穗期、开花期、成熟期等。

3.群体动态：基本苗、总茎数、有效穗数、成穗率等。

4.经济性状：株高、穗长、粒色、穗粒数、穗重、千粒重、产量等。

八、试验总结

1.各试点按统一的实施方案进行，品种（系）编号、顺序不得随意变更。

2.试验资料按统一格式A4填写（详见附表）。

3.试验的计量单位统一为g，kg，cm，m，m2，hm2。

4.加强田间观察记载，及时完成数据核对、数据处理和试验总结。

5.年度试验结束后，及时完成书面总结，并附试点试验期间的气象资料，于每年11月30日前寄送主持单位，逾期不能参加汇总的试点将视为报废试点，取消下年试验资格。

6.试验总结注明试验负责人、试验记载人、报告执笔人姓名。