第四轮国家燕麦（裸）品种区域试验实施方案

（2009-2011年）

一、试验目的

通过国家裸燕麦品种区域试验，鉴定各单位选育的裸燕麦新品种（系）及筛选的地方裸燕麦品种在不同条件下的丰产性、适应性及抗逆性，从中筛选高产优质的裸燕麦品种，为国家裸燕麦品种鉴定、推广提供科学依据。

二、参试品种（系）编号

| 品种（系）编号 | 品种（系）编号 |
| --- | --- |
| LY04-01（CK） | LY04-06 |
| LY04-02 | LY04-07 |
| LY04-03 | LY04-08 |
| LY04-04 | LY04-09 |
| LY04-05 |  |

三、参试单位及负责人

| 编号 | 区试单位 | 试点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 河北省张家口市农科院 | 河北张北 | 田长叶 |
| 02. | 河北省张家口市农科院 | 河北张家口 | 杨 才 |
| 03. | 内蒙古克旗农牧局种子站 | 内蒙古克什克腾 | 姜国铭 |
| 04. | 内蒙古农科院甜菜所 | 内蒙古武川 | 付晓峰 |
| 05. | 山西省农科院五寨试验站 | 山西五寨 | 韩美善 |
| 06. | 山西省农科院右玉试验站 | 山西右玉 | 薛志强 |
| 07. | 吉林省白城市农科院 | 吉林白城 | 郭来春 |
| 08. | 甘肃省定西市旱农中心 | 甘肃定西 | 刘彦明 |
| 09. | 甘肃省农科院作物所 | 甘肃会宁 | 杨天育 |
| 10. . | 甘肃省甘南州种子站 | 甘肃合作 | 陈丽娟 |
| 11. | 宁夏固原市农科所 | 宁夏固原 | 常克勤 |
| 12. | 青海省牧科院草原所 | 青海西宁 | 韩志林 |
| 13. | 新疆农科院作物所 | 新疆乌鲁木齐 | 梁晓东 |
| 14. | 四川省凉山州农科所高山站 | 四川昭觉 | 李发良 |
| 15. | 云南省昭通市农科所 | 云南昭通 | 耿昭全 |

四、试验设计

1.本轮区试于2009-2011年进行。2011年区域试验与生产试验同步进行。

2.试验随机区组排列，重复3次。小区面积10m2(2m×5m)。条播，行距33cm。各试点根据当地生产情况确定留苗密度。

3.田间管理略高于大田水平，产量结果进行变量分析。

4.2010年试验收获后，各试点每品种取样（精选）200 g寄主持单位，供分析鉴定。

五、田间管理

1.选地势平坦，茬口一致，地力均匀，并有灌溉条件保证的旱肥地作为试验地。

2.选当地适宜播种期播种，精细管理，播种深浅一致、均匀。生育期间加强田间管理和病虫草害防治。

3.成熟后及时收获、脱粒、晾晒。

六、供种

1.裸燕麦区试2009年提供试验种子，2010年、2011年试验用种请各试点自留。

2.试验采用统一编号，匿名制管理，3年不变。

七、田间记载和室内考种

1.田间管理：整地质量、施肥、灌水、中耕除草、病虫草害防治等。

2.生育期：播种期、出苗期、开花期、成熟期等。

3.形态特征：株型、粒色等。

4.经济性状：株高、穗长、穗铃数、穗粒数、穗粒重、千粒重、带壳率、花稍率、产量等。

八、试验总结

1.各试点按统一的实施方案进行，品种（系）编号、顺序不得随意变更。

2.试验资料按统一格式A4填写（详见附表）。

3.试验的计量单位统一为g，kg，cm，m，m2，hm2。

4.年度试验结束后，及时完成书面总结，并附试点试验期间的气象资料，于每年11月30日前分别寄送内蒙古农牧业科学院燕麦组和西北农林科技大学农学院，逾期不能参加汇总的试点将视为报废试点，取消下年试验资格。

5.试验总结注明试验负责人、试验记载人、报告执笔人姓名。